## ガント
ローソン立上げ_サンプル (生成: 2026-07-17 □=予定 ■=実施 ☆=完了 ◆=ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ)
[10 empty] | 2026/6月 |  |  |  |  | 2026/7月 |  |  |  | 2026/8月 |  |  |  |  | 2026/9月 |  |  |  | 2026/10月 |  |  |  | 2026/11月
ID | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当正 | 担当副 | 開始 | 終了 | 状態 | 進捗メモ | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30
S-01 | 0.マイルストーン | 大日程 | 顧客交渉・条件合意 | [営業] | [静東] | 06/01 | 06/30 | 完了 | 6/28 佐藤部長と合意 | ■ | ■ | ■ | ■ | ☆
S-02 |  |  | Phg報告・社内承認 | [SS3] | [営業] | 07/01 | 07/14 | 完了 | [中部]承認済 |  |  |  |  | ■ | ■ | ☆
S-03 |  |  | 契約締結 | [SS3] | [営業] | 08/01 | 08/31 | 未着手 | [9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | ◆
S-04 |  |  | 移管完了 | [静東] | 支援者 | 11/16 | 11/20 | 未着手 | [25 empty] | ◆
S-05 |  |  | 稼働開始(浜松63店舗) | 全員 | 支援者 | 12/01 | 12/01 | 未着手 | [27 empty] | ◆
S-06 | 1.作業設計 | 現状調査 | 既存拠点の視察・現状作業の洗い出し | [中営開] | [静東] | 07/06 | 07/24 | 着手 | 7/10 第1回視察済。第2回調整中 | [5 empty] | ■ | □ | □
S-07 |  |  | 運用確認・業務フロー確定 | [中営開] | [静東] | 07/13 | 08/28 | 着手 | 8月末: 業務フロー作成 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
S-08 |  | 設備 | 設備シミュレーション・台数検討 | [西事企] | [静東] | 06/22 | 07/10 | 着手 | シミュ結果とりまとめ中(9/30提示予定) |  |  |  | ■ | ■ | ■
S-09 |  |  | 移管後レイアウト確定 | [西事企] | [静東] | 07/20 | 08/21 | 未着手 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | □
S-10 | 2.準備 |  | 設備の社内決裁・発注 | [西事企] | [静東] | 09/01 | 09/18 | 未着手 | [14 empty] | □ | □ | □
S-11 |  | 人員 | 稼働準備(採用・シフト設計) | [静東] | - | 09/01 | 10/30 | 未着手 | [14 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
S-12 |  | 環境 | 環境整備(什器・動線・保管区画) | [静東] | 支援者 | 10/01 | 10/30 | 未着手 | [18 empty] | □ | □ | □ | □ | □
S-13 | 3.教育・移管 | 教育 | 事前研修 STEP1: 管理者・責任者 | [静東] | [営業] | 09/14 | 09/25 | 未着手 | [16 empty] | □ | □
S-14 |  |  | 事前研修 STEP2: 現場キーマン実地教育 | [静東] | [営業] | 10/05 | 10/23 | 未着手 | [19 empty] | □ | □ | □
S-15 |  |  | 事前研修 STEP3: 新規採用者実地教育 | [静東] | [営業] | 11/02 | 11/13 | 未着手 | [23 empty] | □ | □
S-16 |  | 移管 | 運用テスト・トレーニング | [静東] | [営業] | 11/02 | 11/13 | 未着手 | [23 empty] | □ | □
S-17 |  |  | 事前入庫・本移管 | 全員 | 支援者 | 11/16 | 11/27 | 未着手 | [25 empty] | □ | □
S-18 | 1.作業設計 | 現状調査 | 顧客要件ヒアリング一覧の整備 | [静東] | [営業] | 06/15 | 07/10 | 着手 | 店舗別要件の回収が2社残 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■